## Harmonogram
Zespół projektowy
Kirill Siarchenia | Lead Developer
Nathaniel Kusal | Graphic Designer
Zadanie | Opis zadania | Odpowiedzialny | Priorytet | Start | Koniec | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06
Analiza projektu | Analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonakych | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-04-10 | 2026-04-23
Tworzenie poziomów | Przygotowanie map, przejścia między poziomami i kolizji | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-04-24 | 2026-04-24
Tworzenie prototypu postaci | Dodawanie funkcji przemieszczania się | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-04-24 | 2026-04-24
Stworzenie przeciwników | Dodawanie stanów przeciwnika, kolizji i przemieszczania się | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-04-24 | 2026-04-27
Dodanie przetwarzania hp | Gracz może stracić hp przy kontakcie z przeciwnikiem | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-04-26 | 2026-04-26
Kamera | Dodanie kamery podążającej za graczem | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-04-26 | 2026-04-26
Mgła | Gracz nie widzi poza pewnym dystansem | Kirill Siarchenia | Średni | 2026-04-26 | 2026-04-26
Pokoje | Dodano pokoje w których są realizowane zagadki | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-04-27 | 2026-04-27
Ekwipunek | Przestrzenia, która przechowuje zebrane przedmioty | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-04-28 | 2026-04-28
Przedmioty | Dodane logikę przedmiotów | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-04-29 | 2026-04-29
Menu kontekstowe | Dodano menu do zarządzania przedmiotami | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-04-30 | 2026-04-30
Bieg | Postać może przemieszczać się z wyższą prędkością | Kirill Siarchenia | Niski | 2026-05-05 | 2026-05-05
Menu główne | Dodanie menu głównego | Kirill Siarchenia | Średni | 2026-05-06 | 2026-05-06
Przedmioty do 1 poziomu | Stworzona zagadka dla 1 poziomu | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-05-06 | 2026-05-06
Logika przeciwników | Przeciwniki ścigają lepiej | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-05-07 | 2026-05-07
UI postaci | Dodano sprajt postaci | Nathaniel Kusal | Średni | 2026-05-08 | 2026-05-08
UI ściany | Dodano sprajt ściany | Nathaniel Kusal | Średni | 2026-05-08 | 2026-05-08
Menu pauzy | Dodanie pauzy | Kirill Siarchenia | Średni | 2026-05-09 | 2026-05-09
UI hudu | Dodanie hp i ekwipunku | Kirill Siarchenia | Średni | 2026-05-10 | 2026-05-13
Widoczny poziom | Dodano informację o aktualnym poziomie | Kirill Siarchenia | Średni | 2026-05-14 | 2026-05-14
UI pokoju | Dodano strzałki do zarządzania widokami pokojów | Kirill Siarchenia | Niski | 2026-05-15 | 2026-05-15
UI przedmiotów | Dodano sprajty do stworzronych przedmiotów | Kirill Siarchenia | Średni | 2026-05-16 | 2026-05-16
Ekran śmierci | Dodano ekran, który gracz widzi przy 0 hp | Kirill Siarchenia | Średni | 2026-05-19 | 2026-05-19
Restart | Dodano przycisk do restartu gry | Kirill Siarchenia | Średni | 2026-05-19 | 2026-05-19
Przedmioty dla 2 poziomu | Stworzona zagadka dla 2 poziomu | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-05-23 | 2026-05-23
Przedmioty dla 3 poziomu | Stworzona zagadka dla 3 poziomu | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-05-24 | 2026-05-24
Przerywnik filmowy | Dodano sposób do komunkacji z graczem | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-05-25 | 2026-05-25
UI przeciwników i 2, 3 poziomu | Dodano grafikę | Kirill Siarchenia | Średni | 2026-05-28 | 2026-05-31
polerowanie | Zmiana CSS, wyszukiwanie bugów, Dopracowanie szczegółów projektu | Kirill Siarchenia | Niski | 2026-06-01 | 2026-06-06
UI podłogi | Tworzenie sprajtu na podłogę | Nathaniel Kusal | Średni | 2026-06-04 | 2026-06-04
Tworzenie dokumentacji | Dokumentacja dotycząca projektu | Kirill Siarchenia | Wysoki | 2026-06-06 | 2026-06-07